## Summary
موجة الموارد البشرية — #2077 — حالة الإغلاق النهائية
التاريخ | 2026-06-12
الفرع | claude/enterprise-hardening-roadmap-AOfO7
النطاق | PR-1 → PR-10 + التقرير النهائي
نطاق commits | 21a9d10f → 1bdecd05
الحالة | ✅ معتمد للإغلاق من صاحب المنتج
guard | أخضر · 10,225 backend + 7 frontend · wiring 2404/2404 · 274s
التقدير الإجمالي | ≈9 / 10
المحور | قبل | بعد | ملاحظة
ملف الموظف 360 | 7.5 | 9.2 | 17 تبويبًا + شارات حالة + دورة الحياة + سلسلة الهيكل
دورة حياة الموظف | 7.8 | 9.1 | ledger أحداث + 4 تواريخ + حُرّاس + terminal states
الهيكل التنظيمي | 6.8 | 8.8 | شركة → فرع → إدارة → قسم → فريق؛ الجسور التشغيلية خارجها
صندوق الأعمال | 5.5 | 8.8 | موحّد ويعمل لكل الأدوار بعد سد تسريب fleet
التتبع الميداني | 5 | 8.7 | رفيق ميدان بسياسة الفئة — لا الصلاحية
الهوية والسياق | 6 | 9.2 | انتساب واحد + نطاق صلاحية مستقل + IGOC
الأدوار والصلاحيات | 6.5 | 8.9 | bootstrap parity + رابط الامتثال بصلاحية صريحة + /permissions/my مفتوح للمدراء
تكامل المسار مع النظام | 6.8 | 8.8 | تسريبا middleware مغلقان + wiring 2404/2404

## PR Index
PR | العنوان | commit | النطاق المختصر | الدليل الحي
PR-1 | معالج إنشاء الموظف يربط المصفوفة المؤسسية | 21a9d10f, 815db270 | منصب + فئة + فريق + مشروع + مركز تكلفة + مدير + حساب مستخدم | رحلة المعالج (live)
PR-2 | مصفوفة Personas للصلاحيات | 183a9bc2 | إثبات أن القائمة تتغير بالدور (owner=27 / hr=6 / employee=5) | PERSONAS_VISIBILITY_MATRIX.md
PR-3 | سياسات حضور لكل فئة بيد مدير HR | 5549a791 | trackingFrequencySeconds لكل categoryKey + هجرة 270 | رحلة الفئات (live)
PR-4 | تفعيل محرك التقييم المؤسسي | 196de217 | recompute + history + cron | رحلة scoring (live)
Audit | فحص عميق للمناطق الخمس قبل أي بناء | 0d20244a | تقرير مُسنَد بدرجات لكل منطقة | docs/hr/HR_FIVE_AREAS_DEEP_AUDIT.md
PR-5 | صندوق الأعمال الموحّد | db8af573 | /work-inbox بأقسامه الأربعة فوق مصادر قائمة — صفر mutation | رحلة 17/17 + hrWorkInboxAggregationSmoke (26)
PR-5a | سدّ تسريب fleet middleware (بوابة بأمر صاحب المنتج) | 6fa53dba | gateForFleetPaths شرطي بالمسار على 7 mounts | قسم انحدار في رحلة الصندوق + hrWorkInboxFleetLeakFixSmoke (14)
PR-6 | Employee 360 — إكمال التبويبات الثلاثة الناقصة | 2db3bdde | 17 تبويبًا + شارات حالة باحترام الدور والنطاق | رحلة 4 شخصيات 18/18 + hrEmployee360TabsSmoke (26)
PR-7 | الشجرة الموحّدة شركة → فرع → إدارة → قسم → فريق | 69fdf32a | administrations + شاشة إدارة + الشجرة في ملف الموظف | رحلة 17/17 + hrOrgTreeSmoke (27) + هجرة 287
PR-8 | محرك دورة حياة الموظف | 0289f050 | ledger أحداث + 11 حالة + حُرّاس + IGOC + هجرة 288 | رحلة 23/23 + hrLifecycleEngineSmoke (46)
PR-8a | فصل الانتساب عن نطاق الصلاحية (بوابة بأمر صاحب المنتج) | 088480b8 | isAccessGrant على employee_assignments + 4 استثناءات تشغيلية + هجرة 289 | رحلة 16/16 (الآن 30/30) + hrIdentityAccessGrantSmoke (10) + SIDEBAR_MATRIX.md
PR-9 | رفيق الميدان فوق /field-ping الموجود | a89aa0ad | /my/field self-service + صفحة جوال RTL + طابور offline + سياق userId/role/category + هجرة 290 | رحلة 15/15 + hrFieldCompanionSmoke (18) + لقطات جوال overflow=0px
PR-9a | إصلاح seed الأدوار القياسية (إغلاق FU-1) | 6a9724f6 | هجرة 291 — dept=4 وحدات / payroll=3 / payroll بلا hr.discipline | رحلة 30/30 + hrStandardRoleGrantsSmoke (11)
PR-10 | بوّابة الإغلاق — bootstrap parity + إخفاء رابط الامتثال + إصلاح /permissions/my | b9053207 | DEFAULT_ROLE_DEFS يعرف الدورين • translateLegacy يقبل feature.key:action • perm + permMode على الامتثال • إزالة FND-004 over-reach | رحلة 38/38 + hrStandardRoleGrantsBootstrapParitySmoke (8) + hrComplianceMenuGateSmoke (5)
Final | تقرير الإغلاق النهائي | 1bdecd05 | WAVE_CLOSURE_REPORT.md — جرد 8 محاور + اكتسابات منصة + فهرس أدلة مثبَّت + توصية إغلاق | docs/hr/WAVE_CLOSURE_REPORT.md

## Personas
الشخصية | قبل PR-9a | بعد PR-10 | ملاحظة لاين
owner | 27 وحدة | 27 وحدة | كل الوحدات — لا تأثُّر
hr_manager | 6 وحدات | 6 وحدات | hr:* يغطّي — رابط الامتثال يبقى ظاهرًا
employee | 5 وحدات | 5 وحدات | محدود — أي رابط حسّاس مخفي
department_manager | 0 وحدات (ثغرة) | 7 وحدات | موظفيه 200 / الرواتب 403 / الامتثال مخفي
payroll_officer | 0 وحدات (ثغرة) | 6 وحدات | الرواتب 200 / التحقيقات 403 / الامتثال مخفي

## Evidence
النوع | اسم الدليل | المسار / الـcommit | النتيجة / الفائدة
رحلة | work-inbox (+ قسم انحدار PR-5a) | scripts/verify-hr-work-inbox-journey.sh | 17/17
رحلة | employee 360 — 4 شخصيات | scripts/verify-hr-employee-360-personas-journey.sh | 18/18
رحلة | org tree | scripts/verify-hr-org-tree-journey.sh | 17/17
رحلة | lifecycle | scripts/verify-hr-employee-lifecycle-journey.sh | 23/23
رحلة | identity + sidebar (+ D bootstrap + E) | scripts/verify-hr-identity-sidebar-journey.sh | 38/38
رحلة | field tracking (6 شخصيات/فئات) | scripts/verify-hr-field-tracking-journey.sh | 15/15
مسمار | hrWorkInboxAggregationSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrWorkInboxAggregationSmoke.test.ts | 26
مسمار | hrWorkInboxFleetLeakFixSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrWorkInboxFleetLeakFixSmoke.test.ts | 14
مسمار | hrEmployee360TabsSmoke | artifacts/ghayth-erp/src/test/hrEmployee360TabsSmoke.test.tsx | 26
مسمار | hrOrgTreeSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrOrgTreeSmoke.test.ts | 27
مسمار | hrLifecycleEngineSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrLifecycleEngineSmoke.test.ts | 46
مسمار | hrIdentityAccessGrantSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrIdentityAccessGrantSmoke.test.ts | 10
مسمار | hrFieldCompanionSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrFieldCompanionSmoke.test.ts | 18
مسمار | hrStandardRoleGrantsSmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrStandardRoleGrantsSmoke.test.ts | 11
مسمار | hrStandardRoleGrantsBootstrapParitySmoke | artifacts/api-server/tests/unit/hrStandardRoleGrantsBootstrapParitySmoke.test.ts | 8
مسمار | hrComplianceMenuGateSmoke | artifacts/ghayth-erp/src/test/hrComplianceMenuGateSmoke.test.tsx | 5
ratchet | hrWave0BackendRouteGuardsRatchet | artifacts/api-server/tests/unit/hrWave0BackendRouteGuardsRatchet.test.ts | 223 endpoint خلف authorize()
هجرة | 270 — category attendance policy | artifacts/api-server/src/migrations/270_attendance_policy_per_category.sql | PR-3
هجرة | 287 — administrations + departments FK | artifacts/api-server/src/migrations/287_administrations_layer.sql | PR-7
هجرة | 288 — employee_lifecycle_events ledger | artifacts/api-server/src/migrations/288_employee_lifecycle_events.sql | PR-8
هجرة | 289 — isAccessGrant on assignments | artifacts/api-server/src/migrations/289_access_grant_assignments.sql | PR-8a
هجرة | 290 — field tracking context + dedupe | artifacts/api-server/src/migrations/290_field_tracking_context.sql | PR-9
هجرة | 291 — standard role grants seed fix | artifacts/api-server/src/migrations/291_seed_standard_role_grants_fix.sql | PR-9a
لقطة | رفيق الميدان — جوال RTL ميداني نشط | خيط المراجعة (#2077) | overflow=0px
لقطة | رفيق الميدان — جوال RTL مكتبي غير خاضع | خيط المراجعة (#2077) | overflow=0px
لقطة | قوائم 5 شخصيات بعد PR-8a | خيط المراجعة (#2077) | اختلاف القائمة بالدور
لقطة | قوائم dept/payroll بعد PR-9a | خيط المراجعة (#2077) | كلاهما حصل على وحدات بعد 0
لقطة | قوائم dept/payroll بعد PR-10 | خيط المراجعة (#2077) | الامتثال والجزاءات اختفى
وثيقة | WAVE_CLOSURE_REPORT (التقرير النهائي) | docs/hr/WAVE_CLOSURE_REPORT.md | commit 1bdecd05
وثيقة | WAVE_FOLLOWUPS (FU-1 مغلقة، FU-2 مفتوحة) | docs/hr/WAVE_FOLLOWUPS.md | —
وثيقة | HR_FIVE_AREAS_DEEP_AUDIT (التدقيق المبدئي) | docs/hr/HR_FIVE_AREAS_DEEP_AUDIT.md | خط الأساس
وثيقة | SIDEBAR_MATRIX (408/408) | docs/hr/SIDEBAR_MATRIX.md | PR-8a
وثيقة | PERSONAS_VISIBILITY_MATRIX | docs/hr/PERSONAS_VISIBILITY_MATRIX.md | PR-2

## Open Items
# | البند | النوع | السبب | ملاحظة
1 | فصل /module-dashboards/* عن requireModule("bi") | موجة 2 — البند 1 | مدير HR لا يقرأ HR Dashboard اليوم | أعلى أثر يومي على المستخدم النهائي
2 | توحيد مصدر «وحدات الدور» جذريًا | موجة 2 — البند 2 | ROLE_DEFAULT_MODULES + grants→modules مصدران يحرسهما parity مسمار | قرار معماري — كان «منطق RBAC» خارج نطاق PR-9a/PR-10
3 | Phase C HR — مسح 9 نقاط خلفية بلا مستهلك واجهة | موجة 2 — البند 3 | wiring audit يرصد، الربط أو الإزالة قرار قائم بذاته | خارج نطاق HR كموجة تأسيس
4 | شاشة orphans للبيانات التنظيمية الناقصة | موجة 2 — البند 4 | أقسام بلا administrationId + parentId خامل | أداة تنظيف تشغيلية دورية
5 | تحذيرا stop-ship على myFieldTracking.ts | توثيق فقط | ping عالي التردد لا يُسجَّل كحدث أعمال بقرار — السياق كامل في الجدول | لا يمنع الإغلاق

## Doctrine
# | الثابت العقدي | أين رُسِّخ | أين يُحرَس
1 | «فعّل الموجود أولًا، ثم ابنِ المفقود» | كل PR — لا محرك جديد حين يوجد محرك مكافئ | code review + التدقيق المبدئي
2 | HR قائد والمالية خادم | PR-8 (lifecycle لا يحمل منطق مالية) + PR-9 (التتبع بالفئة لا بالصلاحية) | boundary audit
3 | رحلة حيّة لكل ادّعاء (لا «مكتمل حسب التقرير») | scripts/verify-hr-*.sh — 6 رحلات | تشغيل قبل كل دمج
4 | الشجرة المصادق عليها: شركة → فرع → إدارة → قسم → فريق | PR-7 + هجرة 287 — اللجان/المشاريع/مراكز التكلفة جسور خارج الشجرة | hrOrgTreeSmoke
5 | كل انتقال يحمل IGOC + Audit + Event | PR-8 — IGOC على employee_lifecycle_events + audit + event_logs | audit middleware + event bus
6 | الانتساب ≠ نطاق الصلاحية ≠ السياق النشط (الفصل الثلاثي) | PR-8a — isAccessGrant + 4 استثناءات تشغيلية | hrIdentityAccessGrantSmoke + المصفوفة 408/408
7 | التتبع الميداني بالفئة حصرًا — لا بالصلاحية | PR-9 — eligibility-first + سياق فئة مختوم خادميًا | hrFieldCompanionSmoke + الرحلة 15/15
8 | الحماية على الـbackend لا بإخفاء الرابط — لكن مع PR-10: لا تظهر شيئًا لا يستطيع فتحه | PR-10 — perm + permMode على المجموعات الحسّاسة | hrComplianceMenuGateSmoke + الرحلة 38/38
9 | تجربة الأدوار قدرة منصة لا قدرة HR (مكسب PR-10) | translateLegacy يقبل المفاتيح الدقيقة + /permissions/my مفتوح للمدراء + نمط بوابة قائمة قابل لإعادة الاستخدام | hrStandardRoleGrantsBootstrapParitySmoke + التقرير §3